《吴玉章在高师》票根文创

执行任务表

创建日期：2026年8月22日  |  总工期预估：6-10 周  |  状态标记：[ ] 待办  [~] 进行中  [x] 完成

# 第一阶段：内容准备（第1周）

目标：确定所有文字内容素材，为设计阶段提供完整文案。

| 编号 | 状态 | 任务名称 | 具体说明 | 负责人 | 截止时间 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | [ ] | 确定 Slogan / 宣传语 | 根据话剧主题创作 5-10 组候选宣传语，团队投票选定最终版 | 文案组 | 第1周 | 剧本、吴玉章史料 |
| 1.2 | [ ] | 精选经典台词 | 从剧本中筛选 3-5 句最具代表性的台词，用于票根背面 | 文案组/导演 | 第1周 | 完整剧本 |
| 1.3 | [ ] | 整理吴玉章名言 | 收集吴玉章先生经典语录，选取 1-2 句适合票根的 | 文案组 | 第1周 | 吴玉章文集/史料 |
| 1.4 | [ ] | 撰写剧情梗概 | 撰写 2-3 行票根背面简介（100字以内） | 文案组 | 第1周 | 剧本 |
| 1.5 | [ ] | 确定演出信息 | 确认首演时间、地点、场次等具体信息 | 制片组 | 第1周 | 演出排期表 |
| 1.6 | [ ] | 整理制作团队名单 | 汇总出品方、监制、导演、设计等人员信息 | 制片组 | 第1周 | 团队花名册 |
| 1.7 | [ ] | 确定收藏编号规则 | 决定编号方式（按场次/日期/流水号），确定首批总量 | 制片组 | 第1周 | — |

# 第二阶段：视觉设计（第2-3周）

目标：完成票根正反面设计定稿，确定主视觉风格。

| 编号 | 状态 | 任务名称 | 具体说明 | 负责人 | 截止时间 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | [ ] | 收集参考素材 | 收集民国老票据、复古印刷品等视觉参考，建立情绪板 | 设计组 | 第2周 | — |
| 2.2 | [ ] | 设计主视觉元素 | 创作票根主视觉：Logo/吴玉章剪影/高师建筑元素（至少2版） | 设计组 | 第2周 | 第一阶段文案 |
| 2.3 | [ ] | 票根正面设计稿 | 完成正面排版设计（剧名、主视觉、演出信息、二维码区域） | 设计组 | 第2-3周 | 2.1, 2.2 |
| 2.4 | [ ] | 票根背面设计稿 | 完成背面排版设计（编号、台词、名言、梗概、团队信息） | 设计组 | 第2-3周 | 第一阶段文案 |
| 2.5 | [ ] | 出 2-3 版方案对比 | 制作 2-3 套不同风格方案供团队评审 | 设计组 | 第3周 | 2.3, 2.4 |
| 2.6 | [ ] | 团队评审定稿 | 团队内部投票/讨论，确定最终设计方案 | 全组 | 第3周 | 2.5 |
| 2.7 | [ ] | 设计稿终稿输出 | 输出印刷用高清文件（CMYK、300dpi、含出血位） | 设计组 | 第3周 | 2.6 |
| 2.8 | [ ] | 生成二维码 | 生成指向网站的二维码，嵌入票根设计 | 技术组 | 第3周 | 网站域名确定 |

# 第三阶段：配套网站搭建（第3-5周）

目标：搭建票根扫码落地网站，首期内容上线。

| 编号 | 状态 | 任务名称 | 具体说明 | 负责人 | 截止时间 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | [ ] | 确定技术方案 | 选择建站方式（静态站/WordPress/Notion站点等），确定域名 | 技术组 | 第3周 | — |
| 3.2 | [ ] | 注册域名与部署 | 购买域名、配置服务器/托管平台（GitHub Pages/Vercel等） | 技术组 | 第3周 | 3.1 |
| 3.3 | [ ] | 网站 UI 设计 | 设计与票根风格统一的网站视觉（复古做旧风） | 设计组 | 第3-4周 | 2.6 定稿风格 |
| 3.4 | [ ] | 制作介绍视频 | 剪辑话剧宣传片/预告片（2-5分钟） | 视频组 | 第3-4周 | 排练素材 |
| 3.5 | [ ] | 编写角色档案 | 整理各角色的介绍、饰演者、历史原型信息 | 文案组 | 第3-4周 | 剧本 |
| 3.6 | [ ] | 整理幕后花絮 | 收集排练照片、幕后故事、主创访谈素材 | 宣传组 | 第3-4周 | 排练期间素材 |
| 3.7 | [ ] | 网站开发搭建 | 实现网站页面（首页+视频+角色+花絮模块） | 技术组 | 第4-5周 | 3.2, 3.3 |
| 3.8 | [ ] | 内容填充上线 | 将视频、角色档案、花絮等内容上传至网站 | 技术组/文案组 | 第5周 | 3.7, 3.4-3.6 |
| 3.9 | [ ] | 移动端测试 | 测试手机扫码访问体验，确保响应式布局正常 | 全组 | 第5周 | 3.8 |
| 3.10 | [ ] | 网站正式上线 | 确认无误后正式上线，二维码可正常访问 | 技术组 | 第5周 | 3.9 |

# 第四阶段：打样确认（第6周）

目标：确认印刷品质，确保材质、色彩、工艺符合预期。

| 编号 | 状态 | 任务名称 | 具体说明 | 负责人 | 截止时间 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | [ ] | 选择印刷供应商 | 对比 2-3 家印刷平台（世纪开元/虎彩/本地印刷厂），确认报价 | 制片组 | 第6周 | — |
| 4.2 | [ ] | 提交打样文件 | 将终稿设计文件提交印刷方，确认格式要求（CMYK/出血位等） | 设计组 | 第6周 | 2.7 |
| 4.3 | [ ] | 收到打样并评审 | 检查打样实物：色彩偏差、材质手感、撕裂线效果、二维码清晰度 | 全组 | 第6周 | 4.2 |
| 4.4 | [ ] | 色彩校对与修正 | 如打样有色差，调整设计文件后重新打样 | 设计组 | 第6周 | 4.3 |
| 4.5 | [ ] | 确认最终样品 | 签字确认最终样品，作为批量印刷标准 | 制片组 | 第6周 | 4.4 |

# 第五阶段：批量印刷（第7-8周）

目标：完成批量印刷，质检入库。

| 编号 | 状态 | 任务名称 | 具体说明 | 负责人 | 截止时间 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | [ ] | 确定印刷数量 | 根据演出场次、发放计划确定最终印刷数量 | 制片组 | 第7周 | — |
| 5.2 | [ ] | 下单批量印刷 | 向确认的供应商下单，交付终稿文件 | 制片组 | 第7周 | 4.5 |
| 5.3 | [ ] | 跟进印刷进度 | 与印刷方保持沟通，确认交期 | 制片组 | 第7-8周 | 5.2 |
| 5.4 | [ ] | 收货质检 | 收到成品后抽检：色彩、裁切、覆膜质量、二维码可扫率 | 制片组 | 第8周 | 5.3 |
| 5.5 | [ ] | 入库管理 | 按编号整理入库，记录库存数量 | 制片组 | 第8周 | 5.4 |

# 第六阶段：发放使用（演出日）

目标：在演出现场有序发放/售卖纪念票根。

| 编号 | 状态 | 任务名称 | 具体说明 | 负责人 | 截止时间 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | [ ] | 制定发放方案 | 确定发放方式（购票赠送/单独售卖/限量编号发放） | 制片组 | 演出前1周 | — |
| 6.2 | [ ] | 准备发放物料 | 准备发放用的收纳盒/信封、说明卡片等 | 制片组 | 演出前1周 | — |
| 6.3 | [ ] | 安排现场人员 | 安排票根发放/售卖的现场工作人员 | 制片组 | 演出前3天 | 6.1 |
| 6.4 | [ ] | 现场发放/售卖 | 演出当天在签到处/出口处发放或售卖 | 现场组 | 演出日 | 5.5, 6.3 |
| 6.5 | [ ] | 收集观众反馈 | 记录观众对票根的评价和建议，为后续文创参考 | 宣传组 | 演出日 | 6.4 |

# 附一：建议人员分工

| 角色 | 职责范围 | 建议人数 |
| --- | --- | --- |
| 文案组 | Slogan创作、台词精选、名言整理、剧情梗概、角色档案文案 | 2-3人 |
| 设计组 | 主视觉设计、票根正反面排版、网站UI、印刷文件输出 | 1-2人 |
| 技术组 | 网站搭建、域名配置、二维码生成、移动端测试 | 1-2人 |
| 视频组 | 宣传片拍摄/剪辑、幕后花絮视频制作 | 1-2人 |
| 宣传组 | 幕后素材收集、观众反馈收集、社交媒体宣传 | 1-2人 |
| 制片组 | 排期管理、供应商对接、印刷跟进、现场发放 | 1-2人 |

# 附二：关键里程碑

| 节点 | 里程碑 | 达成标准 | 目标时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 文案定稿 | 所有文字内容（slogan、台词、名言、梗概）确认完毕 | 第1周末 |
| M2 | 设计定稿 | 票根正反面设计终稿通过评审 | 第3周末 |
| M3 | 网站上线 | 配套网站正式上线，二维码可访问 | 第5周末 |
| M4 | 打样通过 | 印刷打样确认，色彩材质达标 | 第6周末 |
| M5 | 成品入库 | 批量印刷完成，质检入库 | 第8周末 |
| M6 | 正式发放 | 演出现场发放/售卖 | 演出日 |

# 附三：风险与注意事项

| 风险项 | 说明 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 印刷色差 | 牛皮纸吸墨性强，实际色彩可能与屏幕显示有偏差 | 务必打样确认，预留修正时间 |
| 二维码失效 | 网站域名过期或服务器故障导致二维码无法访问 | 选择可靠托管平台，设置域名自动续费 |
| 工期延误 | 设计反复修改或印刷排期紧张 | 每个阶段预留 2-3 天缓冲期 |
| 版权风险 | 使用的字体、图片需确认授权 | 优先使用免费商用字体和原创素材 |
| 预算超支 | 特殊工艺或加急印刷会增加成本 | 提前确认报价，避免临时加急 |

# 附四：AI 可辅助完成的任务

以下任务可使用 AI 工具辅助完成，提高效率：

| 任务 | AI 辅助方式 | 可行性 |
| --- | --- | --- |
| Slogan 创作 | 根据话剧主题、吴玉章精神生成多组宣传语候选 | 高 |
| 台词精选建议 | 分析剧本，推荐最具代表性和感染力的台词 | 高 |
| 名言整理 | 汇总吴玉章先生经典语录并筛选适合票根的 | 高 |
| 剧情梗概撰写 | 根据剧本生成 2-3 行精炼简介 | 高 |
| 票根视觉设计 | 生成复古做旧风格的票根设计稿/参考图 | 中 |
| 网站 UI 设计 | 生成与票根风格统一的网站页面设计 | 中 |
| 二维码生成 | 生成指向网站的二维码图片 | 高 |
| 编号规则设计 | 设计收藏编号体系和生成编号序列 | 中 |
| 角色档案撰写 | 根据剧本和历史资料生成角色介绍文案 | 高 |