《吴玉章在高师》

票根文创策划方案

项目类型：学生话剧纪念文创  |  风格：复古做旧  |  日期：2026年8月22日

# 一、项目概述

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 话剧名称 | 《吴玉章在高师》 |
| 话剧类型 | 学生话剧，严肃庄重正剧风格 |
| 主题内容 | 吴玉章先生生平事迹（成都高等师范学校时期） |
| 文创品类 | 纪念票根（第一期） |
| 票根定位 | 纪念收藏品，非实际入场券 |
| 核心创意 | 复古实体票根 + 数字互动网站（二维码联动） |

# 二、票根设计规格

## 2.1 物理规格

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 210mm x 70mm（标准演出票根尺寸） |
| 材质 | 牛皮纸（建议 120g-150g） |
| 印刷 | 复古做旧风格，单色或双色印刷（深棕/暗红 + 黑色） |
| 工艺 | 哑光覆膜（可选），增加手感与耐久性 |
| 裁切 | 左侧预留虚线撕裂线，模拟真实票根体验 |

## 2.2 视觉风格

整体调性：复古做旧，呼应民国/早期高等教育历史氛围

色彩方案：以牛皮纸原色为底，搭配深棕、暗红、墨黑等沉稳色调

字体建议：标题使用衬线体/书法体（如方正清刻本悦宋），正文使用楷体或仿宋

装饰元素：做旧边框、印章纹样、老票据底纹、细线分隔等传统票据元素

差异化亮点：票根融合数字互动（二维码），实现"复古外壳 + 现代内核"

# 三、票根内容规划

## 3.1 正面（主视觉面）

剧名《吴玉章在高师》（突出展示）

Slogan / 宣传语（后期确定后加入）

主视觉图形（Logo、吴玉章先生剪影、或高师建筑元素等）

演出信息（时间、地点、场次——印"首演"信息增强仪式感）

二维码（引导语："扫码探索话剧世界"或"扫码进入高师记忆"）

## 3.2 背面（内容面）

收藏编号（如 No.001、No.002，限量编号增加收藏价值）

经典台词节选（1-2句，从剧中精选）

吴玉章先生名言（1句）

剧情梗概或创作背景（2-3行简短文字）

制作团队信息（出品方、监制、设计等）

# 四、配套网站规划

## 4.1 网站入口

票根正面二维码为唯一入口，建议网站域名简洁易记。

## 4.2 首期内容模块

| 模块 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 介绍视频 | 话剧宣传片/预告片，建议 2-5 分钟 |
| 角色档案 | 剧中主要角色介绍、饰演者信息、角色历史原型 |
| 幕后花絮 | 排练照片、幕后故事、主创访谈 |

## 4.3 后续可扩展模块

吴玉章先生生平史料专区

观众留言墙 / 互动区

隐藏彩蛋（未公开剧照、导演手记等）

其他文创产品展示与购买入口

## 4.4 网站风格建议

与票根的复古做旧风格保持统一

配色以暖色调为主，搭配历史感纹理背景

响应式设计，适配手机扫码后浏览

# 五、执行排期

| 阶段 | 任务 | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 内容准备 | 确定 slogan、精选台词/名言、撰写梗概 | 1 周 |
| 第二阶段 | 视觉设计 | 票根正反面设计稿（含 2-3 版方案对比） | 1-2 周 |
| 第三阶段 | 网站搭建 | 网站基础框架搭建 + 首期内容上线 | 2-3 周 |
| 第四阶段 | 打样确认 | 票根印刷打样、色彩校对、材质确认 | 1 周 |
| 第五阶段 | 批量印刷 | 确认终稿后批量印刷 | 1-2 周 |
| 第六阶段 | 发放使用 | 演出现场发放 / 搭配其他文创组合发放 | 演出日 |

# 六、成本估算参考

| 项目 | 预估费用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 票根设计 | 0 元（AI 辅助设计） | 如需专业设计师另计 |
| 网站搭建 | 0-500 元 | 使用免费建站工具或学生优惠 |
| 域名 | 30-80 元/年 | 视域名后缀而定 |
| 印刷（200张） | 100-300 元 | 牛皮纸 + 单/双色印刷 |
| 印刷（500张） | 200-500 元 | 量大单价更低 |

省钱建议：可使用线上印刷平台（如"世纪开元""虎彩"等），上传设计稿直接下单，小批量起印价格友好。

# 七、后续文创扩展方向（第二期）

主题笔记本 / 手账本：封面印剧目海报，内页印台词节选

场刊 / 演出手册：完整剧情介绍 + 主创团队 + 幕后故事

明信片套装：剧照 / 插画 / 名言

金属书签：吴玉章先生剪影 / 高师建筑轮廓

徽章 / 胸针：剧目 Logo / 经典元素

帆布袋：slogan + 主视觉